## Tabelle1
DIS - Projektschritte und Aufwandsabschätzung
Aufgabe | Verantwortlich | Aufwandsabschätzung (Std.) | Deliverables | Abschluss in KW | 90 std. PP
1. Business Understanding |  |  |  | 44 | Legende:
1.1. Projektbeschreibung (Motivation, Ausgangssituation, Datengrundlage, übergeordnetes Ziel und Detailziele) | MM,FZ | 5 | Projektbeschreibung in JupyterNotebook | 44 | LU Luca Uhl
1.2. Informationsbeschaffung Datenquellen, Hardware, Software | LU,FK,FZ,MM | 4 |  | 44 | FK Florian Kammerer
1.3. Definition fachliche und technische Erfolgskriterien | MM,FZ | 2 |  | 44 | FZ Florian Zierer
1.4. Projektschritte und Zeitplan | LU,FK,FZ,MM | 5 | DIS - Projektschritte und Aufwandsabschätzung | 44 | MM Matthias Maucher
1.5. Literaturrecherche (Stand der Technik und Forschungslücken) | LU,FK,FZ,MM | 10 |  | 44
1.6. Zusammenführung der Ergebnisse und Teamsync | LU,FK,FZ,MM | 8 | Informationsaustausch über Discord | 44
Meilenstein: Zeitplan und Überblick Stand der Technik |  |  |  | KW 44
2. Data Understanding |  |  | … | 45
2.1. Datenbeschaffung | LU,FK,FZ,MM |  | … | 45
2.2. Explorative Datenanalyse (EDA) |  |  | … | 45
2.3. Analyse Datenqualität |  |  | … | 45
Meilenstein: |  |  |  | KW 45
3. Data Preparation |  |  | … | 47
3.1. Datenauswahl |  |  | … | 47
3.2. Data Cleaning |  |  | … | 47
3.3. Zusammenführung und Formatierung der Daten |  |  | … | 47
Meilenstein:… |  |  |  | KW 47
4. Modelling |  |  | …
4.1. Modelle auswählen | LU,FK,FZ,MM |  | … | 47
4.2. Teststrategien entwickeln |  |  | … | 48
4.3. Modelle trainieren |  |  |  | 48
4.4. Ergebnisse zusammenfassen |  |  | … | 49
Meilenstein: … |  |  |  | KW 49
5. Evaluation |  |  | …
5.1. Ergebnisse evaluieren |  |  | … | 50
5.2 Prozesse evaluieren |  |  | … | 50
5.3 Entscheidung über Projektabschluss |  |  | … | 52
Meilenstein: … |  |  |  | KW 52
6. Deployment |  |  | …
6.1. Bereitstellung der Modellergebnisse |  |  | … | 2
6.2. Abschlussbericht/Zusammenfassung |  |  | … | 2
6.3 Rückblick auf den Projektverlauf |  |  | … | 2
Meilenstein: Endbericht, Endpräsentation inkl. Demo der Pipeline |  |  |  | KW 2
| Gesamtaufwand: | 34